แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่อง	ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรียน	ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน  ในปีงบประมาณ  2567  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นเงิน 32,840 บาท  โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)

หลักการเหตุผล

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕61 ลงวันที่ 13 กันยายน ๒๕61 ข้อ 10 กำหนดว่า “เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ ดังนี้ (4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๑5 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ในแต่ละปีงบประมาณนั้น และในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็นและครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หมวด 3  ค่าตอบแทนการประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อ 6.เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้จ่ายเป็นค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทำงานและบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาประชุม ดังต่อไปนี้

6.1 ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับกรรมการหรือที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ 400 บาทต่อคนเดือนหนึ่งไม่เกิน 800 บาท

6.2 ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับอนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ 300 บาท ต่อคนเดือนหนึ่งไม่เกิน 600 บาท

6.3 ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับคณะทำงาน ไม่เกินครั้งละ 200 บาท ต่อคน เดือนหนึ่งไม่เกิน 400 บาท

6.4 ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับบุคคลภายนอกซึ่งเข้าประชุมคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้เท่ากับกรรมการ หรืออนุกรรมการหรือคณะทำงาน แล้วแต่กรณี

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงสถานะการคลังของกองทุนฯ 
จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ขึ้น

1. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และแกนนำสุขภาพ

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติและจัดทำแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

3. เพื่อสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมชุมชน

-2-

2. วิธีดำเนินการ

1. ขั้นตอนวางแผนงาน

- ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดร่างวาระในการประชุม จำนวนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ

- กำหนดวันดำเนินการ จำนวน 1 ครั้ง/ปี

- จัดเวที/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อกำหนดนัดหมาย

- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการดำเนินงาน

- จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการ

- จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3. ดำเนินการจัดประชุมตามแผนงานและวาระที่กำหนด

- จัดอบรมให้ความรู้คณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการ  คณะทำงาน  จำนวน  26  คน

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

3. กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  26  คน

4. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่  30  เดือนมกราคม  2567

5. สถานที่ดำเนินการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อ.คอนสาร  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

6. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  จำนวน 32,840 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 26 คน

- ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 160 บาท/มื้อ  จำนวน 3 มื้อ	          เป็นเงิน  12,480 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 35 บาท/มื้อ จำนวน  2  มื้อ	  เป็นเงิน 1,820  บาท

- ค่าพาหนะเหมาจ่ายรถปรับอากาศจำนวน 42 ที่นั่ง  จำนวน 1 คัน ๆ ละ 16,000 บาท จำนวน 1 วัน			                                                                                            เป็นเงิน  16,000  บาท

- ค่าของที่ระลึกสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท/ชิ้น	           เป็นเงิน  2,000  บาท

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย                          เป็นเงิน  540 บาท

รวมเป็นเงิน 32,840 บาท

หมายเหตุ : การใช้งบประมาณเป็นไปตามประกาศฯ ปี พ.ศ.2561 ข้อ 10 (4)

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะกรรมการกองทุน  คณะอนุกรรมการ  คณะทำงาน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

2. การเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ลงชื่อ ....................................................  ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวชุติกาญจน์  แสนศรีจิรโชติ )

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ

-3-

ลงชื่อ ................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายนพดล  สวามิชัย )

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ลงซื่อ .................................................... ผู้อนุมัติโครงการ

(นายทินกร  กัณหา)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางครั้งที่           3 / 25๖7 เมื่อวันที่...9 มกราคม  25๖7  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน 32,84๐  บาท

เพราะ เป็นโครงการที่ถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและมีประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย

ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ ............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม(ถ้ามี).........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม(ส่วนที่ 3) ภายในวันที่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖7

ลงชื่อ....................................................................

(นายทินกร  กัณหา)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................

ส่วนที่ 3:	แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านยางประจำปี ๒๕๖7

1. ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โดยการศึกษาดูงาน ณ อบต.โคกมั่งงอย  อำเภอคอนสวรรค์  อบต. โนนคูณ  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  ในวันที่  30  มกราคม  2567  เพื่อการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านยาง และการบริหารกองทุนการบริหารจัดการการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ ซึ่ง อบต. โคกมั่งงอยที่มีการบริหารจัดการศูนย์ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อบต. โนนคูณ มีการบริหารจัดการกองทุน ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้คณะกรรมการกองทุน ฯ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และการทำนวัตกรรมเพื่อดูแลประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพไซเลนชีวิต ของอบต. โคกมั่งงอย เป็นนวัตกรรมที่ดีเยี่ยม ทำให้ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านยาง มีกำลังใจในการคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ การดำเนินโครงการดังกล่าวคณะกรรมการมีความประสงค์ให้ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ......................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  22  คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	32,84๐ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง	32,840  บาท คิดเป็นร้อยละ 100

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	2,200.- บาทคิดเป็นร้อยละ 6.7

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ) ........................................................................................

แนวทางการแก้ไข(ระบุ).............................................................................................

ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน

(นางสาวชุติกาญจน์   แสนศรีจิรโชติ)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุชชำนาญการ/ผู้ช่วยเลขากองทุนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

วันที่-เดือน-พ.ศ. .........................................................

บันทึกข้อความ

| ส่วนราชการ |  |  | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สาธารณสุข โทร. 0 4466 6356 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | บร ๗๔๗๐6/ |  |  | วันที่ | มกราคม 2567 |  |
| เรื่อง |  | ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |

เรียน   	ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

- เรื่องเดิม

ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยาง  ได้อนุมัติแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  วันที่  30 มกราคม  ๒๕67 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนนสูง อำเภอคอนสาร และ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

- ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นางสาวชุติกาญจน์   แสนศรีจิรโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยาง  มีความประสงค์จะจัด โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ตามแผนงาน/โครงการกองทุน

ดังนั้น จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเป็นเงิน  32,840 บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามโครงการฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในจัดโครงการฯ ดังนี้

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  จำนวน 32,840 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 26 คน

- ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 160 บาท/มื้อ  จำนวน 3 มื้อ	          เป็นเงิน  12,480 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 35 บาท/มื้อ จำนวน  2  มื้อ	  เป็นเงิน 1,820  บาท

- ค่าพาหนะเหมาจ่ายรถปรับอากาศจำนวน 42 ที่นั่ง  จำนวน 1 คัน ๆ ละ 16,000 บาท จำนวน 1 วัน			                                                                                            เป็นเงิน  16,000  บาท

- ค่าของที่ระลึกสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท	           เป็นเงิน  2,000  บาท

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย                          เป็นเงิน  540 บาท

รวมเป็นเงิน 32,840 บาท

หมายเหตุ : การใช้งบประมาณเป็นไปตามประกาศฯ ปี พ.ศ.2561 ข้อ 10 (4)

3.  ข้อกฎหมาย

3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

3.3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-2-

3.4 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน

องค์กรปกครองท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 หมวด 1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  และแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่     (ฉบับที่3)  2563  และฉบับที่แก้ไข

4.  ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ  2567  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขออนุมัติดำเนินการดังนี้

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  จำนวน 32,840 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 26 คน

- ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 160 บาท/มื้อ  จำนวน 3 มื้อ	          เป็นเงิน  12,480 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 35 บาท/มื้อ จำนวน  2  มื้อ	  เป็นเงิน 1,820  บาท

- ค่าพาหนะเหมาจ่ายรถปรับอากาศจำนวน 42 ที่นั่ง  จำนวน 1 คัน ๆ ละ 16,000 บาท จำนวน 1 วัน			                                                                                            เป็นเงิน  16,000  บาท

- ค่าของที่ระลึกสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท	           เป็นเงิน  2,000  บาท

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย                          เป็นเงิน  540 บาท

รวมเป็นเงิน 32,840 บาท

หมายเหตุ : การใช้งบประมาณเป็นไปตามประกาศฯ ปี พ.ศ.2561 ข้อ 10 (4)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 4

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุติกาญจน์   แสนศรีจิรโชติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ

ความเห็นของเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยาง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ……………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)

(นายนพดล   สวามิชัย)

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยาง

ความเห็นของประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยาง

- อนุมัติ................................................................................................................................

- ……………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………

(นายทินกร  กัณหา)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยาง

บันทึกข้อความ

| ส่วนราชการ |  |  | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | 74706/ |  |  | วันที่ | มกราคม 2567 |  |
| เรื่อง |  | ขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |

เรียน   	ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบลบ้านยาง

- เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  ได้มีมติอนุมัติแผนงานโครงการ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ครั้งที่  3/2567  เมื่อวันอังคารที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 วงเงินงบประมาณ  32,840.-บาท       (สามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยางขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เป็นจำนวนเงิน 32,840.-บาท  (สามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

2. ข้อเท็จจริง

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยางขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567   ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯ ดังกล่าวให้แก่ นางสาวชุติกาญจน์   แสนศรีจิรโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยาง เป็นจำนวนเงิน 32,840.-บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  ซึ่งจัดในวันที่ 30  มกราคม  2567 ตรวจสอบแล้วมีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ดังนี้

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  จำนวน 32,840 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 26 คน

- ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 160 บาท/มื้อ  จำนวน 3 มื้อ	          เป็นเงิน  12,480 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 35 บาท/มื้อ จำนวน  2  มื้อ	  เป็นเงิน 1,820  บาท

- ค่าพาหนะเหมาจ่ายรถปรับอากาศจำนวน 42 ที่นั่ง  จำนวน 1 คัน ๆ ละ 16,000 บาท จำนวน 1 วัน			                                                                                            เป็นเงิน  16,000  บาท

- ค่าของที่ระลึกสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท	           เป็นเงิน  2,000  บาท

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย                          เป็นเงิน  540 บาท

รวมเป็นเงิน 32,840 บาท

หมายเหตุ : การใช้งบประมาณเป็นไปตามประกาศฯ ปี พ.ศ.2561 ข้อ 10 (4)

-2-

3. ข้อกฎหมาย

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 หมวด 1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  และแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่3) 2563 และฉบับที่แก้ไข

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์เห็นควรดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาบริหารจัดการให้แก่คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล   บ้านยาง ตามโครงการฯ รายละเอียดตามแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสนับสนุนการพัฒนากองทุน ฯ ให้มีประสิทธิภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยางจึงขออนุมัติงบประมาณดำเนินการตามรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567 จำนวน 32,840.-บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดดังนี้

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  จำนวน 32,840 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 26 คน

- ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 160 บาท/มื้อ  จำนวน 3 มื้อ	          เป็นเงิน  12,480 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 35 บาท/มื้อ จำนวน  2  มื้อ	  เป็นเงิน 1,820  บาท

- ค่าพาหนะเหมาจ่ายรถปรับอากาศจำนวน 42 ที่นั่ง  จำนวน 1 คัน ๆ ละ 16,000 บาท จำนวน 1 วัน			                                                                                            เป็นเงิน  16,000  บาท

- ค่าของที่ระลึกสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท	           เป็นเงิน  2,000  บาท

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย                          เป็นเงิน  540 บาท

รวมเป็นเงิน 32,840 บาท

หมายเหตุ : การใช้งบประมาณเป็นไปตามประกาศฯ ปี พ.ศ.2561 ข้อ 10 (4)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)………………………………………………….

(นางสาวสุพรรณิการ์   จริยกุลวงศ์)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)…………………………………………………

(นางณัฐติยา   พันสีเงิน)

เจ้าหน้าที่การเงิน

-3-

ความเห็นของเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบลบ้านยาง

เห็นชอบ...........................................................................................................................................

ไม่เห็นชอบ.........................................................................................................................................

(ลงชื่อ)...........................................................

(นายนพดล   สวามิชัย)

เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบลบ้านยาง

อนุมัติ...................................................................................................................................

ไม่อนุมัติ...............................................................................................................................

(ลงชื่อ)…………………………………………………

(นายทินกร  กัณหา)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบลบ้านยาง

บันทึกข้อความ

| ส่วนราชการ |  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | 74706/ |  | วันที่ | มกราคม 2567 |  |

| เรื่อง | ขออนุมัติยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| --- | --- |

เรียน   	ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

- เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  ได้มีมติอนุมัติแผนงานโครงการ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันอังคารที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 วงเงินงบประมาณ  32,840.-บาท       (สามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยางขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567   เป็นจำนวนเงิน  32,840.-บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ให้กับข้าพเจ้า นางสาวชุติกาญจน์   แสนศรีจิรโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยาง เช่น ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

- ข้อเท็จจริง

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยางขออนุมัติยืมเงินสนับสนุนดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ ฯ ดังกล่าวให้แก่ นางสาวชุติกาญจน์   แสนศรีจิรโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยางเป็นจำนวนเงิน  32,840.-บาท (สามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งจัดในวันที่ 30 มกราคม  2567 ตรวจสอบแล้วมีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ ดังนี้

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  จำนวน 32,840 บาท  รายละเอียด  ดังนี้

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จำนวน 26 คน

- ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 160 บาท/มื้อ  จำนวน 3 มื้อ	          เป็นเงิน  12,480 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 35 บาท/มื้อ จำนวน  2  มื้อ	  เป็นเงิน 1,820  บาท

- ค่าพาหนะเหมาจ่ายรถปรับอากาศจำนวน 42 ที่นั่ง  จำนวน 1 คัน ๆ ละ 16,000 บาท จำนวน 1 วัน			                                                                                            เป็นเงิน  16,000  บาท

- ค่าของที่ระลึกสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท	           เป็นเงิน  2,000  บาท

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.2 x 3 เมตร จำนวน 1 ป้าย                          เป็นเงิน  540 บาท

รวมเป็นเงิน 32,840 บาท

หมายเหตุ : การใช้งบประมาณเป็นไปตามประกาศฯ ปี พ.ศ.2561 ข้อ 10 (4)

-2-

3. ข้อกฎหมาย

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

2. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 หมวด 1 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  และแจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่3)  2563

3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 67

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  จากการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์เห็นควรดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนิน ตามโครงการ ฯ รายละเอียดตามแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสนับสนุนการพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยางจึงขออนุมัติยืมเงินดำเนินการตามรายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567   จำนวน 16,300.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น

- ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 160 บาท/มื้อ  จำนวน 3 มื้อ  เป็นเงิน  12,480 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 26 คน ๆ ละ 35 บาท/มื้อ จำนวน  2  มื้อ  เป็นเงิน 1,820  บาท

- ค่าของที่ระลึกสมนาคุณวิทยากร จำนวน 2 ชิ้น ๆ ละ 1,000 บาท	     เป็นเงิน  2,000  บาท

รวมเป็นเงิน 16,300 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ข้อ 4

(ลงชื่อ)………………………………………………….

(นางสาวชุติกาญจน์   แสนศรีจิรโชติ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-3-

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เห็นควรอนุมัติ

ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ...........................................................................................................

(ลงชื่อ)...........................................................

(นายนพดล   สวามิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.............................................................................................................................

(ลงชื่อ)…………………………………………………

(นายทินกร  กัณหา)

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ส่วนที่ 3:	แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการใส่ใจผู้สูงอายุในการคัดกรอง โรคตาต้อกระจก และ  ผู้มีปัญหาทางด้านสายตาในตำบลบ้านยาง ประจำปี ๒๕๖6

1. ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินโครงการโครงการใส่ใจผู้สูงอายุในการคัดกรอง โรคตาต้อกระจก และ  ผู้มีปัญหาทางด้านสายตาในตำบลบ้านยาง  ประจำปีงบประมาณ  2566 และเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งในปีงบประมาณ  2566 นี้ ได้มีผู้สูงอายุ และผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตาร่วมคัดกรองโรคตาต้อกระจก และความผิดปกติทางด้านสายตาอื่น ๆ มีจำนวนทั้งหมด 82  คน ซึ่งมีผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านสายตาและเป็นโรคตาต้อกระจกจำนวน  24  คน และได้เดินทางไปให้แพทย์ผู้เชียวชาญทางด้านสายตาที่โงพยาบาลราชสีมาฮอบิตอล ตรวจคัดกรองอีกครั้ง ซึ่งจะมีผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจกจำนวน  22 ราย และอีก     2 ราย ไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากไม่ได้เป็นโรคต้อกระจก หลังได้รับการผ่าตัดและตรวจตามนัด ผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทุกราย และดีใจที่กลับมามองเห็นชัดเจนอีกครั้ง และต้องการให้จัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องทุกปีเพราะสามารถช่วยเหลืออีกหลายคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมองเห็นไม่เป็นภาระลูกหลานในอนาคต

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ......................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม...........82......... คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	56,55๐ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง		53,850  บาท คิดเป็นร้อยละ 95.22

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	2,700  บาทคิดเป็นร้อยละ 5.01

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ) ........................................................................................

แนวทางการแก้ไข(ระบุ).............................................................................................

ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน

(นางสาวชุติกาญจน์   แสนศรีจิรโชติ)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

วันที่-เดือน-พ.ศ. 11  มกราคม  2566

กำหนดการ

การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ                     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ 2567  วันที่  30  มกราคม  2567

.........................................................................

วันที่  30  มกราคม  2567

05.00 – 05.30 น.		ลงทะเบียนออกเดินทาง

09.00 – 12.00 น.                วิทยากรบรรยาย ณ อบต. โคกมั่นง่อย

- แนวโน้มการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในอนาคต และการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย

- แนวทางการดำเนินงานการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

- การจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ

12.00 – 13.00 น.		- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.		วิทยากรบรรยาย ณ อบต. โนนคูณ

- บทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

- แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กปท.)

หมายเหตุ   รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ร่างขอบข่ายงานหรือรายละเอียดเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง

จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านยางประจำปีงบประมาณ 2567

1. ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 2567

2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เพื่อพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ 2567

3. เป้าหมาย  เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์

4. ขอบเขตงาน  จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 2567  วันที่  24  มกราคม  2567  รายละเอียดดังนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล    บ้านยาง 2567

วันที่  24  มกราคม  2567

ณ  จังหวัดชัยภูมิ

- ป้ายไวนิล  ขนาด  1.2 x 3.0 เมตร  จำนวน  1  ป้าย (เจาะตาไก่)  ใช้ในวันที่  24  มกราคม  2567

ฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลบ้านยาง

5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   งบประมาณจัดสรรโครงการดังกล่าว  เป็นเงิน  540.-  บาท

6. ราคาที่จะจัดซื้อ   วงเงินไม่เกิน  540.- บาท

7. ระยะเวลาการดำเนินการ  โดยกำหนดให้จัดส่งให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามบันทึกตกลงจ้าง

8. งวดงานงวดเงิน  กำหนดให้ส่งมอบของ 1 งวด เบิกจ่ายครั้งเดียวเมื่อผู้ขายดำเนินการจัดส่งพัสดุทั้งหมดถูกต้องทุกรายการตามบันทึกตกลงซื้อขาย  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามตรวจรับเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ  กำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  โดยต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของงานจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุติกาญจน์  แสนศรีจิรโชติ)

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ใบสำคัญรับเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่.............เดือน........มกราคม.........พ.ศ. 2567 ข้าพเจ้า............................................................................................................ ที่อยู่..........หมู่ที่...............ตำบล.................................อำเภอ..............................จังหวัด.................................... ได้รับเงินจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ดังรายการต่อไปนี้ |  |  |
| --- | --- | --- |
| รายการ | จำนวนเงิน |  |
|  |  | - |
| จำนวนเงิน (สามพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ลงชื่อ .......................................ผู้รับเงิน (...............................................) ลงชื่อ................................................ผู้จ่ายเงิน (นางสาวชุติกาญจน์ แสนสรีจิรโชติ) |  | - |